## График
План проведения ремонта и гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей ПАО "КГК" в межотопительный период (с перечнем многковартирных жилых домов)
№ | Участок магистральных тепловых сетей | Сроки проведения ремонта | Точка подключения | Адрес
1 | от ТК 311 до ТК 315 DN1020 мм | 15.05.2023г.-01.09.2023г. | - | -
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 0 шт
2 | От ТК 39/19 до 39/33 DN 530 мм,DN 426 мм,DN 326 мм, | 15.05.2023г.-01.09.2023г. | ТК 39/20 | Куйбышева 143
3 |  |  |  | Куйбышева 80
4 |  |  |  | Куйбышева 78
5 |  |  |  | Куйбышева 76
6 |  |  |  | Савельева 18
7 |  |  |  | Уральская 24
8 |  |  |  | Куйбышева 92
9 |  |  |  | Куйбышева 108
10 |  |  |  | Аргентовского 22
11 |  |  |  | Уральская 35
12 |  |  |  | Б.Петрова 1
13 |  |  |  | Б.Петрова 9
14 |  |  |  | Сибирская 22
15 |  |  |  | К.Маркса,123
16 |  |  |  | К.Маркса,127
17 |  |  |  | К.Маркса,129
18 |  |  |  | К.Маркса,131
19 |  |  | ЦТП 60 | Куйбышева 137А
20 |  |  |  | Куйбышева 139
21 |  |  |  | Советская 166
22 |  |  |  | Кравченко 49
23 |  |  | ЦТП 67 | Кравченко 23
24 |  |  |  | Кравченко 26
25 |  |  |  | Сибирская 19
26 |  |  |  | Уральская 4
27 |  |  |  | Савельева 6
28 |  |  |  | Уральская 3
29 |  |  | ЦТП 118 | Советская 179
30 |  |  |  | Кравченко 56
31 |  |  |  | М.Горького 188
32 |  |  |  | Аргентовского 40
33 |  |  | ЦТП 52 | Аргентовского 42
34 |  |  |  | К.Маркса 86
35 |  |  |  | М.Горького 207
36 |  |  |  | М.Горького 209
37 |  |  |  | К.Маркса 86А
38 |  |  |  | Кравченко 61
39 |  |  |  | Савельева 42
40 |  |  | ЦТП 55 | Блюхера 66
41 |  |  |  | Гоголя 110А
42 |  |  |  | Гоголя 110
43 |  |  |  | Блюхера 68
44 |  |  |  | К.Маркса 135
45 |  |  |  | К.Маркса 137
46 |  |  |  | К.Маркса 145
47 |  |  |  | К.Маркса 143А
48 |  |  | ЦТП 94 | Гоголя, 183
49 |  |  |  | Гоголя,183А
50 |  |  |  | Блюхера,72
51 |  |  |  | Орлова,83
52 |  |  |  | Орлова,85
53 |  |  |  | Гоголя,195
54 |  |  |  | Орлова,104
55 |  |  | ЦТП 123 | Б.Петрова,62
56 |  |  |  | Б.Петрова 60
57 |  |  | ЦТП 157 | Блюхера 30
58 |  |  | ЦТП 56 | К.Маркса 145А
59 |  |  |  | Гоголя 124
60 |  |  |  | К.Маркса 147
61 |  |  |  | К.Маркса 151
62 |  |  |  | Гоголя 126
63 |  |  |  | Урицкого 195
64 |  |  |  | Гоголя 122
65 |  |  |  | Гоголя 128
66 |  |  |  | Гоголя 116А
67 |  |  |  | Гоголя 116
68 |  |  |  | Гоголя 114
69 |  |  | ЦТП 59 | К.Маркса 96
70 |  |  |  | Орлова 46
71 |  |  |  | К.Маркса 98
72 |  |  |  | К.Маркса 100
73 |  |  |  | М.Горького 253
74 |  |  |  | М.Горького 228
75 |  |  | ЦТП 73 | Советская 196
76 |  |  |  | Новая 7
77 |  |  |  | Новая 9
78 |  |  |  | Новая 6
79 |  |  |  | Новая 4
80 |  |  |  | Куйбышева 155
81 |  |  |  | Куйбышева 157
82 |  |  |  | Новая 10
83 |  |  |  | Новая 8
84 |  |  |  | Блюхера 28
85 |  |  | ЦТП 23 | Куйбышева 151
86 |  |  |  | Куйбышева 116
87 |  |  |  | Куйбышева 114
88 |  |  |  | Куйбышева 153
89 |  |  |  | пер.Куйбышева 6
90 |  |  |  | Блюхера 26
91 |  |  | ЦТП 76 | Орлова 5
92 |  |  |  | Орлова 7
93 |  |  |  | Блюхера 22
94 |  |  |  | Куйбышева 116А
95 |  |  |  | Блюхера 6
96 |  |  |  | Сибирская 58
97 |  |  |  | Б.Петрова 14
98 |  |  | ТК 36/26 | Б.Петрова 12
99 |  |  |  | Б.Петрова 3
100 |  |  |  | Сибирская 56
101 |  |  |  | Блюхера 7
102 |  |  | ЦТП 24 | Орлова 16
103 |  |  |  | Орлова 18
104 |  |  |  | Орлова 14
105 |  |  |  | Орлова 12
106 |  |  |  | Орлова 10
107 |  |  |  | Орлова 8
108 |  |  |  | Орлова 6
109 |  |  |  | Орлова 6А
110 |  |  |  | Куйбышева 120
111 |  |  | ЦТП 155 | Половинская 10
112 |  |  |  | Половинская 6
113 |  |  |  | Половинская 8Б
114 |  |  | ЦТП 64 | Куйбышева 169
115 |  |  |  | Куйбышева 171
116 |  |  |  | Куйбышева 163
117 |  |  |  | Куйбышева 167
118 |  |  |  | Куйбышева 161
119 |  |  |  | Куйбышева 165
120 |  |  |  | Половинская 2
121 |  |  |  | Половинская 10/5
122 |  |  |  | Половинская 10Б
123 |  |  |  | Мелькомбинат 6
124 |  |  | ЦТП 102 | Куйбышева 187
125 |  |  |  | Половинская 14
126 |  |  | ЦТП 25 | Куйбышева 146
127 |  |  |  | Куйбышева 148
128 |  |  |  | Куйбышева,140
129 |  |  |  | Куйбышева 142
130 |  |  |  | Куйбышева 142А
131 |  |  | ЦТП 39 | Куйбышева 175
132 |  |  |  | Куйбышева 179А
133 |  |  |  | Куйбышева 181
134 |  |  |  | Куйбышева 183
135 |  |  |  | Куйбышева 185
136 |  |  |  | Куйбышева 177
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 135 шт
137 | От ТЭЦ 2 до УТ 7, от УТ 7 до УТ 18, от УТ 7 до ПЗС 3/3, от ОС-3/2А, ПСЗ 3/1А до ПСЗ 1/3, от ПСЗ 1/3 до ПСЗ 6/3 DN 1020 мм, DN 820 мм, DN 720 мм, DN 630 мм, DN 530 мм | 10.05.2023-01.06.2023г. | ЦТП 25к ввод | Чернореченская 115
138 |  |  |  | Чернореченская 119
139 |  |  |  | Чернореченская 123а
140 |  |  |  | Чернореченская 123б
141 |  |  |  | Чернореченская 123в
142 |  |  |  | Чернореченская 123
143 |  |  |  | Чернореченская 125
144 |  |  |  | Чернореченская 127
145 |  |  |  | Чернореченская 127 кор1
146 |  |  |  | Чернореченская 127 кор2
147 |  |  |  | Чернореченская 109А
148 |  |  |  | Чернореченская 109
149 |  |  | ЦТП 25к | Чернореченская 95
150 |  |  |  | Чернореченская 97
151 |  |  |  | Чернореченская 99
152 |  |  |  | Чернореченская 101
153 |  |  |  | Школьная 68
154 |  |  |  | Чернореченская 105
155 |  |  |  | Чернореченская 107
156 |  |  |  | Чернореченская 93
157 |  |  |  | Чернореченская 89 а
158 |  |  |  | Чернореченская 91
159 |  |  |  | Чернореченская 91А
160 |  |  |  | Чернореченская 89
161 |  |  |  | Чернореченская 87
162 |  |  |  | Чернореченская 85
163 |  |  |  | Чернореченская 81
164 |  |  |  | Чернореченская 83
165 |  |  |  | Анфиногенова 100
166 |  |  |  | Анфиногенова 106
167 |  |  |  | Анфиногенова 102
168 |  |  |  | Анфиногенова 57
169 |  |  | ЦТП 6к | Чернореченская 79
170 |  |  |  | Школьная 24
171 |  |  |  | Карбышева 10
172 |  |  |  | Карбышева 4
173 |  |  |  | Карбышева 2
174 |  |  |  | Карбышева 12
175 |  |  |  | Школьная 13
176 |  |  | ЦТП 13к | Чкалова 3 корпус 1
177 |  |  |  | Чкалова 3
178 |  |  |  | Комисаров 65
179 |  |  |  | Луначарского 100
180 |  |  |  | Луначарского 102
181 |  |  |  | Калинина 107
182 |  |  |  | Калинина 105
183 |  |  | ЦТП 159 | 11 мкр-н 1
184 |  |  |  | 11 мкр-н 5
185 |  |  | ЦТП 160 ввод | 11 мкр-н 9
186 |  |  |  | 11 мкр-н 2
187 |  |  |  | 11 мкр-н 4
188 |  |  |  | 11 мкр-н 6
189 |  |  |  | 11 мкр-н 7
190 |  |  |  | 11 мкр-н 17
191 |  |  |  | 11 мкр-н 15
192 |  |  |  | 11 мкр-н, 16
193 |  |  |  | 11 мкр-н, 10
194 |  |  |  | 11 мкр-н 8
195 |  |  | ЦТП 160 | 11 мкр-н 14
196 |  |  | ЦТП 135 | 6 мкр-н 26
197 |  |  |  | 6 мкр-н 28
198 |  |  |  | 6 мкр-н 27
199 |  |  |  | 6 мкр-н 29
200 |  |  |  | 6 мкр-н 30
201 |  |  |  | 6 мкр-н 31
202 |  |  |  | 6 мкр-н 32
203 |  |  | УТ-11 | 7 мкр-н 23
204 |  |  | УТ-13 | 16 микр-н 10
205 |  |  |  | 16 микр-н 11
206 |  |  |  | 16 микр-н 8
207 |  |  |  | 16 микр-н 2
208 |  |  |  | 16 микр-н 6
209 |  |  | УТ-14 | 7 мкр.,22
210 |  |  | УТ-15 | 7 мкр-н 7
211 |  |  |  | 7 мкр.,10
212 |  |  |  | 7 мкр.,9
213 |  |  | ТК 510А | 4 мкр-н д.31
214 |  |  |  | 4 мкр-н д.31 ( 2 дом)
215 |  |  | ЦТП 154 | 5 мкр-н д.34 корп.5
216 |  |  |  | 5 мкр-н д.34 корп.4
217 |  |  |  | 5 мкр-н д.34 корп.3
218 |  |  |  | 5 мкр-н д.34 корп.2 17-эт.
219 |  |  |  | 5 мкр-н д.34
220 |  |  |  | 5 мкр-н д.34 корп.1
221 |  |  |  | 5 мкр-н 30
222 |  |  |  | 5 мкр-н д.24
223 |  |  | ввод ЦТП 148 | 5 мкр-н д.35
224 |  |  |  | 5 мкр-н д.35 к.1
225 |  |  | ЦТП 148 | 5 мкр-н 18к1
226 |  |  |  | 5 мкр-н 18к3
227 |  |  |  | 5 мкр-н 18к2
228 |  |  |  | 5 мкр-н 18
229 |  |  |  | 5 мкр., д.17 к6
230 |  |  |  | 5 мкр., д.17к5
231 |  |  | ЦТП 124 | 6 мкр-н 15
232 |  |  |  | 6 мкр-н 18
233 |  |  |  | 6 мкр-н 20
234 |  |  |  | 6 мкр-н 20 корп.1
235 |  |  | ЦТП 140 ввод | 6 мкр-н 21
236 |  |  |  | 6 мкр-н 21 корпус1
237 |  |  |  | 6А мкр-н 6
238 |  |  |  | 6А мкр-н 6а
239 |  |  |  | 6А мкр-н 5
240 |  |  |  | 6А мкр-н 5а
241 |  |  |  | 6А мкр-н 7
242 |  |  |  | 6Амкр-н 7а
243 |  |  |  | 6А мкр-н 9
244 |  |  |  | 6А мкр-н 8
245 |  |  |  | 6А мкр-н 4а
246 |  |  |  | 6Амкр-н 4
247 |  |  | ЦТП 140 | 6 мкр-н 12
248 |  |  |  | 6 мкр-н 11
249 |  |  |  | 6 мкр-н 16
250 |  |  | ЦТП 158 ввод | 6 мкр-н 17
251 |  |  | ЦТП 158 | 6 мкр-н 13
252 |  |  |  | 6 мкр-н 19
253 |  |  |  | 6 мкр-н 14
254 |  |  | ЦТП 107 | 6 мкр-н 1
255 |  |  |  | 6 мкр-н 2
256 |  |  |  | 6 мкр-н 3
257 |  |  |  | 6 мкр-н 4
258 |  |  | ЦТП 119 | 6 мкр-н 6
259 |  |  |  | 6 мкр-н 5
260 |  |  |  | 6 мкр-н 7
261 |  |  |  | 6 мкр-н 10
262 |  |  |  | 6 мкр-н 10А
263 |  |  |  | 6А мкр-н 1
264 |  |  |  | 6А мкр-н 11
265 |  |  |  | 6 А мкр-н 10
266 |  |  |  | 6А м-он 2
267 |  |  |  | 6А мкр-н д.3 к.1
268 |  |  |  | 6А мкр-н 3 к.2
269 |  |  | ЦТП 168 ввод | 7 мкр., д.24
270 |  |  |  | 7 мкр.,25
271 |  |  |  | 7 мкр.,1А
272 |  |  |  | 8 мкр.,1Б
273 |  |  | ЦТП 168 | 7 мкр-н 18
274 |  |  |  | 7 мкр-н 16(2блока)
275 |  |  |  | 7 мкр-н 15
276 |  |  |  | 7 мкр-н 18а
277 |  |  |  | 7 мкр.,18В
278 |  |  |  | 7 мкр-н 8к1
279 |  |  | ЦТП 105 ввод | 3 мкр.,34А
280 |  |  | ЦТП 105 | 3 мкр.,37
281 |  |  |  | 3 мкр.,34
282 |  |  |  | 3 мкр.,2
283 |  |  |  | 3 мкр.,3
284 |  |  | СТ 3/154 | 3 мкр.,6Б
285 |  |  | ЦТП 112 ввод | 3 мкр.,6А
286 |  |  | ЦТП 112 | 3 мкр.,11А
287 |  |  |  | 3 мкр.,13
288 |  |  |  | 3 мкр.,14
289 |  |  |  | 3 мкр.,15
290 |  |  |  | 3 мкр.,16
291 |  |  |  | 3 мкр.,9
292 |  |  |  | 3 мкр.,8
293 |  |  |  | 3 мкр.,7
294 |  |  |  | 3 мкр.,6
295 |  |  |  | 3 мкр.,5
296 |  |  | ЦТП 100 | 2 мкр.,28
297 |  |  |  | 2 мкр.,2
298 |  |  |  | 2 мкр.,3
299 |  |  |  | 2 мкр.,1
300 |  |  |  | 2 мкр.,29
301 |  |  | ЦТП 103 | 2 мкр.,9
302 |  |  |  | 2 мкр.,12
303 |  |  |  | 2 мкр.,15
304 |  |  |  | 2 мкр.,10
305 |  |  |  | 2 мкр.,7
306 |  |  |  | 2 мкр.,8
307 |  |  | ЦТП 106 | 3 мкр.,29
308 |  |  |  | 3 мкр.,31
309 |  |  |  | 3 мкр.,26
310 |  |  |  | 3 мкр.,35
311 |  |  |  | 3 мкр.,27
312 |  |  | ЦТП 96 | 2 мкр.,22
313 |  |  |  | 2 мкр.,26
314 |  |  |  | 2 мкр.,25
315 |  |  |  | 2 мкр.,24
316 |  |  |  | 2 мкр.,23
317 |  |  |  | 2 мкр.,21
318 |  |  | ЦТП 121 | 2 мкр.,20
319 |  |  |  | 2 мкр.,20Г
320 |  |  | ЦТП 111 | 3 мкр., 12 к.1
321 |  |  |  | 3 мкр.,12
322 |  |  |  | 3 мкр.,13
323 |  |  |  | 3 мкр.,23
324 |  |  |  | 3 мкр.,24
325 |  |  |  | 3 мкр.,20А
326 |  |  |  | 3 мкр.,21
327 |  |  |  | 3 мкр.,20
328 |  |  |  | 3 мкр.,22
329 |  |  |  | 3 мкр.,19
330 |  |  | ЦТП 143 | 1А мкр.,2 к.1
331 |  |  |  | 1А мкр.,2
332 |  |  |  | 1А мкр.,11
333 |  |  |  | 1А мкр.,15
334 |  |  | ЦТП 122 | 1 мкр.,19
335 |  |  |  | 1 мкр.,21
336 |  |  |  | 1 мкр.,23
337 |  |  |  | 1 мкр.,22
338 |  |  |  | 1 мкр.,26
339 |  |  |  | 1 мкр.,20
340 |  |  |  | 1 мкр.,24
341 |  |  |  | 1 мкр.,25
342 |  |  |  | 1 мкр.,25А,Б
343 |  |  | ЦТП 172 ввод | 4 мкр-н, д.9
344 |  |  |  | 4 мкр-н, д.10
345 |  |  |  | 4 мкр.,1
346 |  |  |  | 4 мкр.,1А
347 |  |  |  | 4 мкр-н, д.7
348 |  |  | ЦТП 172 | 4 мкр-н 15
349 |  |  |  | 4 мкр-н 16
350 |  |  |  | 4 мкр-н 18
351 |  |  |  | 4 мкр-н 17
352 |  |  |  | 4 мкр-н 20
353 |  |  |  | 4 мкр-н 21
354 |  |  |  | 4 мкр-н 24
355 |  |  |  | 4 мкр-н 19
356 |  |  |  | 4 мкр-н 22
357 |  |  |  | 4 мкр-н 23
358 |  |  |  | 4 мкр.,5
359 |  |  | ЦТП 132 ввод | 5 мкр.,6
360 |  |  | ЦТП 132 | 5 мкр.,1
361 |  |  |  | 5 мкр., 10
362 |  |  |  | 5 мкр., 11
363 |  |  |  | 5 мкр., 12
364 |  |  |  | 5 мкр., 9
365 |  |  | ЦТП 133 | 5 мкр., 25 к.3
366 |  |  |  | 5 мкр., 25 к.2
367 |  |  |  | 5 мкр., 25 к.1
368 |  |  |  | 5 мкр., 25
369 |  |  |  | 5 мкр., 3
370 |  |  |  | 5 мкр.,2
371 |  |  |  | 5 мкр.,4А
372 |  |  |  | 5 мкр.,14
373 |  |  |  | 5 мкр.,4
374 |  |  | ЦТП 138 | 5 мкр.,17 к.2
375 |  |  |  | 5 мкр.,17 к.3
376 |  |  |  | 5 мкр.,17 к.4
377 |  |  |  | 5 мкр.,17
378 |  |  |  | 5 мкр.,17 к.1
379 |  |  |  | 5 мкр.,16
380 |  |  |  | 5 мкр.,16 к.3
381 |  |  |  | 5 мкр.,16 к.2
382 |  |  |  | 5 мкр.,16 к.4
383 |  |  |  | 5 мкр.,16 к.5
384 |  |  |  | 5 мкр.,16 к.6
385 |  |  |  | 5 мкр.,16 к.7
386 |  |  | СТ 3/521 | 2 мкр.,4
387 |  |  |  | 2 мкр.,4А
388 |  |  | ТП 114 ввод | 1 мкр.,35
389 |  |  |  | 1 мкр.,35 к.1
390 |  |  | ЦТП 114 | 1 мкр.,27
391 |  |  |  | 1 мкр.,33
392 |  |  |  | 1 мкр.,28
393 |  |  |  | 1 мкр.,29
394 |  |  |  | 1 мкр.,38
395 |  |  |  | 1 мкр.,26А
396 |  |  | ЦТП 104 | 1 мкр.,11
397 |  |  |  | 1 мкр.,9
398 |  |  |  | 1 мкр.,15
399 |  |  |  | 1 мкр.,18
400 |  |  |  | 1 мкр.,17
401 |  |  |  | 1 мкр.,16
402 |  |  |  | 1 мкр.,8
403 |  |  |  | 1 мкр.,14
404 |  |  |  | 1 мкр.,13
405 |  |  | ЦТП 95 | 1 мкр.,6
406 |  |  |  | 1 мкр.,5
407 |  |  |  | 1 мкр.,4
408 |  |  |  | 1 мкр.,2
409 |  |  |  | 1 мкр.,1
410 |  |  |  | 1 мкр.,32
411 |  |  |  | 1 мкр.,31
412 |  |  | ЦТП 99 | Алексеева 9
413 |  |  |  | Алексеева 1
414 |  |  |  | Алексеева 2
415 |  |  |  | Алексеева 3
416 |  |  |  | Алексеева 10
417 |  |  |  | 1 мкр.,30
418 |  |  | ЦТП 139 | Алексеева 4
419 |  |  |  | Алексеева 4
420 |  |  |  | Алексеева 16
421 |  |  |  | Алексеева 16В
422 |  |  |  | Алексеева 16Г
423 |  |  |  | Алексеева 5 к.2
424 |  |  |  | Алексеева 5
425 |  |  |  | Алексеева 5 к.1
426 |  |  |  | Алексеева 15
427 |  |  | ЦТП 125 | Вишнёвая 2
428 |  |  |  | Вишневая 1
429 |  |  |  | Вишневая 3
430 |  |  |  | Вишневая 3А
431 |  |  |  | Вишневая 9
432 |  |  |  | Вишневая 10
433 |  |  |  | Вишневая 17
434 |  |  |  | Агрономическая 1
435 |  |  |  | Агрономическая 3
436 |  |  |  | Агрономическая 4
437 |  |  |  | Агрономическая 5/2
438 |  |  |  | Агрономическая 6
439 |  |  |  | Агрономическая 7
440 |  |  |  | Агрономическая 10
441 |  |  |  | Агрономическая 12
442 |  |  |  | Агрономическая 14
443 |  |  |  | Агрономическая 16
444 |  |  |  | Агрономическая 18
445 |  |  |  | Агрономическая 20
446 |  |  |  | Сады Зауралья 1
447 |  |  |  | Сады Зауралья 3
448 |  |  |  | Сады Зауралья 11
449 |  |  |  | Сады Зауралья 5
450 |  |  |  | Сады Зауралья 20
451 |  |  |  | Сады Зауралья 19
452 |  |  |  | Сады Зауралья 17
453 |  |  |  | Сады Зауралья 7
454 |  |  |  | Сады Зауралья 16
455 |  |  | ЦТП 130 ввод | 2 Часовая 54А
456 |  |  | ЦТП 130 | Галкино 7
457 |  |  |  | Галкино 5
458 |  |  |  | Галкино 1
459 |  |  | ЦТП-33 | Электровозная 23а
460 |  |  |  | Электровозная 23б
461 |  |  |  | Электровозная 23
462 |  |  |  | Электровозная 25а
463 |  |  |  | Электровозная 25
464 |  |  |  | Электровозная 27
465 |  |  | ПСЗ 2А | Автозаводская,8
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 329 шт.
466 | От ТК 39 до ТК 50, от ТК 50 до ПСЗ 7, от ТК 50 до ТК 50/4Б, ПСЗ 7 до ТК 62, ОС 4/2а, ПС 4/1А до ПСЗ 1а, ПСЗ 1А до ТК 311 DN 1020 мм, DN 920 мм, DN 820 мм, DN 720 мм, DN 630 мм, DN 530 мм | 10.05.2023г.-15.07.2023г. | ЦТП 2 | Томина 67
467 |  |  |  | К.Мяготина 106
468 |  |  |  | К.Мяготина 112
469 |  |  |  | К.Мяготина 110
470 |  |  |  | К.Мяготина 108
471 |  |  |  | Кирова 84
472 |  |  |  | К.Мяготина 102
473 |  |  |  | К.Мяготина 104
474 |  |  |  | К.Мяготина 117
475 |  |  |  | Кирова 98
476 |  |  |  | Кирова 100
477 |  |  | ЦТП 75 | Томина 83
478 |  |  |  | Кирова 98А
479 |  |  |  | Томина 110
480 |  |  |  | Томина 106
481 |  |  |  | Томина 108
482 |  |  |  | Томина 112
483 |  |  |  | Володарского 105
484 |  |  |  | Володарского 103
485 |  |  | ЦТП 70 | Станционная 44А
486 |  |  |  | Станционная 46
487 |  |  |  | Станционная 50
488 |  |  |  | Станционная 43
489 |  |  |  | Станционная 45
490 |  |  |  | Станционная 47
491 |  |  |  | Станционная 49
492 |  |  |  | Володарского 109
493 |  |  |  | Володарского 60
494 |  |  |  | Володарского 62
495 |  |  | ЦТП 71 | Станционная 36
496 |  |  |  | Станционная 30
497 |  |  |  | Станционная 32
498 |  |  |  | Томина 105
499 |  |  |  | Станционная 38
500 |  |  |  | Станционная 40
501 |  |  |  | Станционная 42
502 |  |  |  | Томина 124
503 |  |  |  | Кирова 108А
504 |  |  |  | Кирова 104
505 |  |  |  | Кирова 106
506 |  |  |  | Кирова 108
507 |  |  |  | Кирова 102
508 |  |  | ЦТП 146 | К.Мяготина 131
509 |  |  |  | К.Мяготина 131А
510 |  |  |  | Володарского 56
511 |  |  | ЦТП 141 | К.Мяготина 129
512 |  |  |  | К.Мяготина 127
513 |  |  |  | Володарского 99
514 |  |  | ЦТП 13 ввод | Гоголя 42
515 |  |  |  | Гоголя 37
516 |  |  |  | Пушкина 123
517 |  |  | ЦТП 3 | Гоголя 53
518 |  |  |  | Гоголя 55
519 |  |  |  | Володарского 54
520 |  |  |  | Пушкина 147
521 |  |  |  | Пушкина 149
522 |  |  |  | Володарского 77
523 |  |  |  | Володарского 50
524 |  |  |  | Пушкина 108
525 |  |  |  | Пушкина 98
526 |  |  |  | Пушкина 104
527 |  |  |  | Пушкина 106
528 |  |  |  | Томина 88
529 |  |  | ТК 44 | Пушкина 161
530 |  |  | Н.К.Мяг.124 | К.Мяготина 126
531 |  |  |  | Ленина 33
532 |  |  |  | К.Мяготина 122
533 |  |  |  | К.Мяготина 118
534 |  |  |  | К.Мяготина 116
535 |  |  | ЦТП 4 | Гоголя 83
536 |  |  |  | Ленина 27
537 |  |  |  | Комсомольская 38
538 |  |  |  | Гоголя 61
539 |  |  |  | Пушкина 167
540 |  |  | ЦТП 5 | Ленина 43
541 |  |  |  | Станционная 54
542 |  |  |  | Станционная 58
543 |  |  |  | Комсомольская 85
544 |  |  |  | Станционная 52
545 |  |  |  | Ленина 48
546 |  |  |  | Ленина 39
547 |  |  |  | Ленина 41
548 |  |  |  | Комсомольская 81А
549 |  |  |  | Комсомольская 81Б
550 |  |  |  | Комсомольская 87
551 |  |  |  | Комсомольская 81
552 |  |  |  | Комсомольская 70
553 |  |  |  | Комсомольская 83
554 |  |  |  | К.Мяготина 145
555 |  |  |  | К.Мяготина 143
556 |  |  | ТК 45 | Ленина 38
557 |  |  | ЦТП 8 | К.Мяготина 134
558 |  |  |  | К.Мяготина 132
559 |  |  |  | Ленина 44
560 |  |  |  | К.Мяготина 128
561 |  |  |  | Ленина 42
562 |  |  |  | К.Мяготина 136
563 |  |  |  | Пушкина 183
564 |  |  |  | Пушкина 187
565 |  |  |  | К.Мяготина 138
566 |  |  |  | К.Мяготина 140
567 |  |  |  | Пролетарская 63
568 |  |  |  | Пролетарская 61А
569 |  |  |  | Пролетарская 61
570 |  |  |  | Пролетарская 59
571 |  |  |  | Пушкина 120
572 |  |  |  | Ленина 36А
573 |  |  |  | Гоголя 107
574 |  |  |  | Гоголя 105
575 |  |  |  | Гоголя 103
576 |  |  |  | Гоголя 87
577 |  |  | ТК 48 | Гоголя 109
578 |  |  | ЦТП 10 | Савельева,41
579 |  |  |  | Савельева,45
580 |  |  |  | Савельева,45А
581 |  |  |  | К.Мяготина,152
582 |  |  |  | Заводская,48
583 |  |  |  | Гоголя,125
584 |  |  |  | Заводская,42
585 |  |  |  | Гоголя,129
586 |  |  |  | Гоголя,131
587 |  |  |  | Савельева,39
588 |  |  |  | Савельева 35
589 |  |  |  | Гоголя 88
590 |  |  |  | Гоголя 86
591 |  |  |  | Гоголя 90
592 |  |  |  | Гоголя 90А
593 |  |  |  | Заводская,63
594 |  |  |  | К.Мяготина,148
595 |  |  |  | К.Мяготина,146
596 |  |  |  | К.Мяготина,144
597 |  |  |  | Пролетарская 64
598 |  |  |  | Пролетарская 66
599 |  |  |  | Пушкина 205
600 |  |  |  | Пушкина 203
601 |  |  |  | Пушкина 201
602 |  |  | ЦТП 12 | Гоголя 121
603 |  |  |  | Гоголя 123
604 |  |  |  | Ленина 32
605 |  |  |  | Ленина 26
606 |  |  |  | Ленина 24
607 |  |  |  | Ленина 22
608 |  |  |  | Ленина 30 А
609 |  |  |  | Ленина 28
610 |  |  |  | Гоголя 60
611 |  |  |  | Гоголя 62
612 |  |  |  | Гоголя 64
613 |  |  |  | Гоголя 66
614 |  |  |  | Гоголя 68
615 |  |  |  | Гоголя 70
616 |  |  |  | Гоголя 72
617 |  |  |  | Гоголя 74
618 |  |  |  | Гоголя 76
619 |  |  |  | Пичугина 37
620 |  |  |  | Урицкого 74
621 |  |  |  | Урицкого 77
622 |  |  |  | Урицкого 79
623 |  |  |  | К.Маркса 93
624 |  |  |  | К.Маркса 95
625 |  |  |  | К.Маркса 99
626 |  |  |  | Пролетарская 37
627 |  |  |  | Пролетарская 37А
628 |  |  |  | Пролетарская 39
629 |  |  |  | Пролетарская 41
630 |  |  |  | Пролетарская 57
631 |  |  | ТК 49 | Пролетарская 52
632 |  |  | ЦТП 63 | Пролетарская,50
633 |  |  |  | Гоголя,84
634 |  |  |  | Пролетарская,48
635 |  |  |  | Пролетарская,46
636 |  |  |  | Пролетарская,40
637 |  |  |  | Пролетарская,42
638 |  |  |  | Пролетарская,44
639 |  |  |  | Савельева 33
640 |  |  |  | К.Маркса 105А
641 |  |  |  | Пролетарская 38
642 |  |  |  | К.Маркса 105
643 |  |  |  | К.Маркса 107А
644 |  |  |  | К.Маркса 107
645 |  |  |  | К.Маркса 111А
646 |  |  |  | К.Маркса 111
647 |  |  |  | Савельева 31
648 |  |  | ЦТП 7 | К.Мяготина 167
649 |  |  |  | К,Мяготина 169
650 |  |  |  | Пролетарская 65
651 |  |  |  | К.Мяготина 165
652 |  |  |  | К.Мяготина 163
653 |  |  |  | К.Мяготина 159
654 |  |  |  | К.Мяготина(вст.)159а
655 |  |  |  | К.Мяготина 155
656 |  |  |  | К.Мяготина 153
657 |  |  |  | К.Мяготина 155Б
658 |  |  |  | Пролетарская 67
659 |  |  |  | Пролетарская 71
660 |  |  |  | Станционная 64
661 |  |  |  | К.Мяготина 163А
662 |  |  |  | Станционная 62
663 |  |  |  | К.Мяготина 161А
664 |  |  |  | Ленина 48Б
665 |  |  |  | Ленина 48А
666 |  |  |  | К.Мяготина 165А
667 |  |  | ЦТП 79 | Савельева 92
668 |  |  |  | К.Мяготина 179
669 |  |  |  | Станционная 80
670 |  |  |  | Станционная 74
671 |  |  |  | Станционная 72
672 |  |  |  | Станционная 76
673 |  |  |  | Станционная 70
674 |  |  |  | Станционная 68
675 |  |  |  | Пролетарская 80
676 |  |  |  | Пролетарская 82
677 |  |  |  | К.Мяготина,173а
678 |  |  |  | К.Мяготина,173
679 |  |  |  | Пролетарская 78
680 |  |  | ТК 53 | Некрасова 30
681 |  |  | ЦТП 144 | Б.Петрова 96
682 |  |  |  | Б. Петрова 96г корп 1
683 |  |  |  | Б.Петрова 96г
684 |  |  |  | Б.Петрова 98г
685 |  |  | ЦТП 101 | Станционная 84
686 |  |  |  | К.Мяготина 195
687 |  |  |  | Станционная 86
688 |  |  |  | К.Мяготина 193
689 |  |  |  | Ипподромная 13
690 |  |  |  | К.Мяготина 197
691 |  |  |  | Станционная 82
692 |  |  | ТК 50/4А | Гоголя 135
693 |  |  |  | Гоголя 151
694 |  |  | ЦТП 89 | Кравченко,94
695 |  |  |  | Урицкого.157
696 |  |  |  | Гоголя,100
697 |  |  |  | Гоголя,102
698 |  |  |  | Гоголя,108
699 |  |  |  | Аргентовского,46
700 |  |  |  | Аргентовского,44
701 |  |  | ЦТП 149 | Савельева 58
702 |  |  |  | Гоголя 133
703 |  |  | ЦТП 166 | К.Мяготина 178
704 |  |  | ЦТП 66 | Урицкого 151
705 |  |  |  | Гоголя 92
706 |  |  |  | Урицкого 126
707 |  |  |  | Урицкого 124
708 |  |  |  | Урицкого 128
709 |  |  |  | Урицкого 130
710 |  |  |  | Савельева 52
711 |  |  |  | Савельева 54
712 |  |  |  | Савельева 56
713 |  |  |  | К.Маркса 117
714 |  |  | ТК 56 | Некрасова 11
715 |  |  | ЦТП 68 | Некрасова 31
716 |  |  |  | Некрасова 41
717 |  |  |  | Некрасова 63
718 |  |  | ТК 58 | Дзержинского 40а
719 |  |  |  | Б.Петрова 79
720 |  |  | ЦТП 51 | Дзержинского 42
721 |  |  |  | Дзержинского 44
722 |  |  |  | Дзержинского 46а
723 |  |  |  | Дзержинского 48а
724 |  |  |  | Дзержинского 50
725 |  |  |  | Дзержинского 52
726 |  |  |  | Дзержинского 52а
727 |  |  |  | Дзержинского 52б
728 |  |  |  | Дзержинского 54
729 |  |  | ЦТП 27 | Дзержинского 20а
730 |  |  |  | Дзержинского 20
731 |  |  |  | Дзержинского 25
732 |  |  |  | Дзержинского 21
733 |  |  |  | Дзержинского 17а
734 |  |  |  | Дзержинского 17
735 |  |  |  | Дзержинского 11
736 |  |  |  | Дзержинского 24
737 |  |  |  | Дзержинского 26
738 |  |  |  | Машиностроителей 11
739 |  |  |  | Машиностроителей 9
740 |  |  |  | Машиностроителей 7
741 |  |  |  | Машиностроителей 5
742 |  |  |  | Машиностроителей 3
743 |  |  | ЦТП 26 | Машиностроителей 6а
744 |  |  |  | Машиностроителей 6
745 |  |  |  | Машиностроителей 8
746 |  |  |  | Дзержинского 28
747 |  |  |  | Машиностроителей 4
748 |  |  |  | Машиностроителей 2
749 |  |  |  | Некрасова 9
750 |  |  |  | Дзержинского 36а
751 |  |  |  | Машиностроителей 4б
752 |  |  |  | Дзержинского 34
753 |  |  |  | Дзержинского 30
754 |  |  |  | Дзержинского 36
755 |  |  |  | Дзержинского 32
756 |  |  |  | Дзержинского 38
757 |  |  | ТК 59 | Дзержинского 31
758 |  |  |  | Дзержинского 31б
759 |  |  |  | Дзержинского 33б
760 |  |  | ЦТП 78 | Дзержинского 61
761 |  |  |  | Дзержинского 59
762 |  |  |  | Дзержинского 57
763 |  |  | ЦТП 92 | Дзержинского 37
764 |  |  |  | Дзержинского 37А
765 |  |  |  | Дзержинского 39
766 |  |  |  | Дзержинского 41
767 |  |  | ЦТП 151 | Дзержинского,29А
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 302 шт.
768 | от ТК 315 до ПСЗ 7 | 10.05.2023г.-01.08.2023г. | насосная 95Ж | Панфилова,22а
769 |  |  |  | Панфилова,19А
770 |  |  |  | Панфилова,17а
771 |  |  | ЦТП 108 | Отдыха 8
772 |  |  |  | Озерная 3
773 |  |  |  | Луначарского 4
774 |  |  |  | Луначарского 2
775 |  |  |  | Отдыха 4Б
776 |  |  |  | Садовая 10
777 |  |  |  | Садовая 8а
778 |  |  |  | Отдыха 2Б
779 |  |  |  | Отдыха 2В
780 |  |  |  | Шевелевская 20
781 |  |  | ТК 326 | Чапаева 21
782 |  |  |  | Зеленая 8
783 |  |  |  | Зайцева 3
784 |  |  |  | Зеленая 4
785 |  |  |  | Зеленая,6А
786 |  |  |  | Зеленая 1а
787 |  |  |  | Зайцева 6
788 |  |  |  | Зеленая 6
789 |  |  |  | Глинская 10
790 |  |  |  | Зайцева 8
791 |  |  |  | Зайцева 6а
792 |  |  |  | Калинина 2
793 |  |  | ЦТП 113 | Зелёная 12
794 |  |  |  | Зелёная 10
795 |  |  |  | Садовая 103
796 |  |  |  | Садовая 50
797 |  |  |  | Отдыха 53
798 |  |  | ЦТП 152 | Губанова 20
799 |  |  |  | Отдыха 44
800 |  |  |  | Калинина 20/1
801 |  |  |  | Калинина 20
802 |  |  |  | Калинина,18
803 |  |  |  | Калинина,16
804 |  |  | ТК 327 | Ястржембского 39а
805 |  |  |  | Дзержинского 5
806 |  |  |  | Дзержинского 7
807 |  |  |  | Дзержинского 9
808 |  |  |  | Механический 7а
809 |  |  | ЦТП 28 | Ястржембского 40а
810 |  |  |  | Ястржембского 40б
811 |  |  | СТ 368 | Дзержинского,18А
812 |  |  | ЦТП 81 | Дзержинского 10а
813 |  |  |  | Дзержинского 6а
814 |  |  |  | Рабоче - Крестьянская 8
815 |  |  |  | Рабоче - Крестьянская 10
816 |  |  |  | Зайцева 85
817 |  |  |  | Рабоче - Крестьянская 14
818 |  |  |  | Дзержинского 2
819 |  |  |  | Дзержинского 6
820 |  |  |  | Дзержинского 14
821 |  |  |  | Дзержинского 12
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 54 шт.
822 | ТК 39 до ТК 39/19, От ТК 50/4Б до ТК 39/19 DN 530 мм, DN 630 мм. | 01.06.2023г.-15.07.2023г. | ТК 39/2 | Кирова 80
823 |  |  |  | Гоголя 36
824 |  |  | ЦТП 50 | Гоголя 38
825 |  |  | ЦТП 90 | Урицкого 29
826 |  |  |  | Красина 56
827 |  |  |  | Гоголя 34
828 |  |  |  | Кирова,79
829 |  |  |  | Урицкого 33
830 |  |  |  | Урицкого 28
831 |  |  | Нас. К.Маркса | К.Маркса 28
832 |  |  |  | К.Маркса 49
833 |  |  |  | К.Маркса 40
834 |  |  |  | Кирова 60
835 |  |  |  | М.Горького 35
836 |  |  | ЦТП 16 | К.Маркса 31
837 |  |  |  | Красина 52
838 |  |  |  | К.Маркса 33
839 |  |  |  | К.Маркса 35
840 |  |  |  | К.Маркса 37
841 |  |  |  | Красина 54
842 |  |  | ТК 39/5 | М.Горького 36
843 |  |  | ЦТП 170 | Томина,45
844 |  |  |  | Советская 51
845 |  |  |  | Кирова,55
846 |  |  |  | М.Горького 32
847 |  |  |  | М.Горького 34
848 |  |  |  | Советская 39
849 |  |  | ТК 39/6 | Томина 31
850 |  |  |  | Советская 42
851 |  |  |  | Советская 44
852 |  |  | ЦТП 29 | Куйбышева 41
853 |  |  |  | Куйбышева 37А
854 |  |  |  | Куйбышева 33
855 |  |  |  | Куйбышева 32
856 |  |  |  | Куйбышева 34
857 |  |  |  | Кирова 46
858 |  |  |  | Советская 40
859 |  |  |  | Советская 24
860 |  |  | ЦТП 49 | К.Маркса 57
861 |  |  |  | Томина 78
862 |  |  |  | Томина 80
863 |  |  |  | Томина 82
864 |  |  |  | К.Маркса 59
865 |  |  |  | К.Маркса 61
866 |  |  | ЦТП 38 | Советская 70
867 |  |  |  | Володарского 29
868 |  |  |  | Володарского 30
869 |  |  | ЦТП 18 | Володарского 37
870 |  |  |  | Советская 71
871 |  |  | ЦТП 91 | Маркса 44
872 |  |  |  | Маркса 42
873 |  |  |  | М.Горького 61
874 |  |  |  | Володарского 51
875 |  |  |  | Маркса 46
876 |  |  |  | М.Горького,63
877 |  |  | ЦТП 169 | Советская 74
878 |  |  |  | Советская 72
879 |  |  | ТК 39/9 | Комсомольская 29а
880 |  |  | ЦТП 129 | М.Горького 75
881 |  |  |  | Володарского 36
882 |  |  |  | Володарского,38
883 |  |  | ТК 39/10 | Климова 78
884 |  |  | ЦТП 82 | Климова 56
885 |  |  |  | Климова 52
886 |  |  |  | Климова 43
887 |  |  |  | Томина 26
888 |  |  |  | Климова 39
889 |  |  |  | Климова 41
890 |  |  | ЦТП 30 | Советская 83
891 |  |  |  | Комсомольская 20
892 |  |  |  | Комсомольская 25
893 |  |  | ЦТП 44 | Куйбышева 60
894 |  |  | Нас. М.Горького,98 | Ленина 9
895 |  |  |  | Советская 87
896 |  |  |  | Советская 85
897 |  |  | ЦТП 19 | К.Маркса 60
898 |  |  |  | Ленина 19
899 |  |  |  | К.Маркса 87
900 |  |  |  | Ленина 21
901 |  |  |  | М.Горького 93
902 |  |  |  | М.Горького 86
903 |  |  |  | Комсомольская 26
904 |  |  |  | Комсомольская 24
905 |  |  |  | Ленина 17
906 |  |  |  | М.Горького 107
907 |  |  |  | М.Горького 95
908 |  |  |  | М.Горького 98
909 |  |  |  | М.Горького 98А
910 |  |  |  | Ленина 11
911 |  |  | ЦТП 20 | Ленина,18
912 |  |  |  | Ленина,20
913 |  |  |  | М.Горького,109А
914 |  |  |  | М.Горького,109
915 |  |  |  | М.Горького,113
916 |  |  |  | К.Маркса,66
917 |  |  |  | К.Маркса,68
918 |  |  | ЦТП 145 | Советская 103
919 |  |  |  | Ленина 14
920 |  |  |  | Ленина 14а
921 |  |  |  | М.Горького 106
922 |  |  |  | М.Горького 108
923 |  |  |  | М.Горького 110
924 |  |  |  | Пичугина 21
925 |  |  |  | Ленина 6
926 |  |  | ТК 39/13 | Пичугина,6
927 |  |  | ЦТП 93 | М.Горького 127
928 |  |  |  | Пичугина 26
929 |  |  |  | К.Маркса 74
930 |  |  |  | Пролетарская 35
931 |  |  | ЦТП 131 | Куйбышева 70
932 |  |  |  | Куйбышева 72
933 |  |  |  | Куйбышева 70б
934 |  |  |  | Куйбышева 72а
935 |  |  | ЦТП 21 | Пичугина 16
936 |  |  |  | М.Горького 112
937 |  |  |  | Пичугина 18
938 |  |  |  | Пролетарская 17
939 |  |  |  | Куйбышева 103
940 |  |  |  | Пичугина 8
941 |  |  | Насосная 138 | М.Горького,140
942 |  |  |  | М.Горького,138
943 |  |  |  | Пролетарская,20
944 |  |  |  | Пролетарская,20/1
945 |  |  |  | Пролетарская,20/1
946 |  |  | ЦТП 86 | М.Горького,149
947 |  |  |  | М.Горького 149А
948 |  |  |  | М.Горького,151
949 |  |  |  | Пролетарская,26
950 |  |  |  | К.Маркса,76
951 |  |  |  | М.Горького,153
952 |  |  |  | К.Маркса,78
953 |  |  | ЦТП 77 | М.Горького,155
954 |  |  |  | М.Горького,157
955 |  |  |  | Савельева,21
956 |  |  |  | К.Маркса,80
957 |  |  | ТК 39/18 | М.Горького,150
958 |  |  | ЦТП 22 | М.Горького 160
959 |  |  |  | Савельева 19
960 |  |  |  | М.Горького 158
961 |  |  | ЦТП 35 | Советская 146
962 |  |  | ЦТП 42 | Куйбышева 129
963 |  |  |  | Куйбышева,127
964 |  |  |  | Куйбышева 129А
965 |  |  |  | Куйбышева,125
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 144 шт
966 | от СТ 3/1 до ПСЗ 1А до СТ 36 (ПС), от ст 3/1 до СТ 36 (ПС), от СТ 3А до СТ 36 (ОС), от СТ 36 до ТК 24, от ТК 24 до Западной, от Западной от ТК 24 до ТК 39 DN 1020 мм, DN 426 мм, DN 720 мм, DN 1020 мм, DN 920 мм, DN 820 мм, DN 720 мм, DN 630 мм, DN 426 мм | от 15.06.23г. - 15.07.2023г. | СТ 4/1 | пр.Конституции 31
967 |  |  | ЦТП 65 ввод | пр.Конституции 32
968 |  |  |  | пр.Конституции 34
969 |  |  |  | пр.Конституции 36
970 |  |  |  | пр.Конституции 36А
971 |  |  |  | пр.Конституции 40
972 |  |  | ЦТП 65 | Конституции 38А
973 |  |  |  | Конституции 46
974 |  |  |  | Конституции 48
975 |  |  |  | Конституции 50А
976 |  |  |  | Конституции 50
977 |  |  |  | Конституции 42
978 |  |  | ЦТП 37 ввод | Юргамышская 6
979 |  |  | ЦТП 37 | Юргамышская 4
980 |  |  |  | Конституции 41
981 |  |  |  | Конституции 43
982 |  |  |  | Конституции 45
983 |  |  |  | Конституции 47
984 |  |  |  | Техническая 10
985 |  |  |  | Конституции 49
986 |  |  |  | Техническая 12
987 |  |  |  | Техническая 12А
988 |  |  |  | Техническая 14
989 |  |  |  | Конституции 51
990 |  |  |  | Техническая 2
991 |  |  |  | Техническая 1
992 |  |  |  | Техническая 6
993 |  |  |  | Техническая 5
994 |  |  |  | Техническая 7
995 |  |  |  | Техническая 9
996 |  |  | СТ 11 | Краснодонская 1А
997 |  |  | СТ 12 | Краснодонская,1
998 |  |  |  | Краснодонская,3
999 |  |  |  | Краснодонская,5
1000 |  |  |  | Краснодонская,5А
1001 |  |  |  | Краснодонская,7
1002 |  |  |  | Краснодонская,7А
1003 |  |  |  | Краснодонская,9
1004 |  |  | СТ 14 | Техническая 17
1005 |  |  | ЦТП 36 | Краснодонская 15
1006 |  |  |  | Краснодонская 17
1007 |  |  |  | Краснодонская 19
1008 |  |  |  | Краснодонская 6
1009 |  |  |  | Краснодонская 8
1010 |  |  |  | Краснодонская 10
1011 |  |  |  | Краснодонская 12
1012 |  |  |  | Краснодонская 21
1013 |  |  |  | Краснодонская 14
1014 |  |  |  | Конституции 65
1015 |  |  |  | Конституции 63
1016 |  |  |  | Конституции 61
1017 |  |  |  | Краснодонская 2
1018 |  |  |  | Краснодонская 4
1019 |  |  |  | Конституции 55
1020 |  |  |  | Конституции 57
1021 |  |  |  | Конституции,59
1022 |  |  | ЦТП 171 | Краснодонская 27
1023 |  |  |  | Конституции 67
1024 |  |  |  | Краснодонская ,23
1025 |  |  |  | Краснодонская 25
1026 |  |  |  | Краснодонская 25А
1027 |  |  | СТ 19 | Краснодонская 31
1028 |  |  |  | Краснодонская 29
1029 |  |  |  | Конституции 69А
1030 |  |  |  | Конституции 71
1031 |  |  |  | Конституции 73
1032 |  |  | СТ 36 | Тельмана 2
1033 |  |  |  | Конституции 56В
1034 |  |  |  | Конституции 56Б
1035 |  |  |  | Конституции 62А
1036 |  |  |  | Конституции 66
1037 |  |  |  | Конституции 64А
1038 |  |  |  | Конституции 79
1039 |  |  |  | Конституции 77Б
1040 |  |  |  | Конституции 77а
1041 |  |  | ЦТП 85 ввод | Конституции 62
1042 |  |  | ЦТП 85 | Конституции 58
1043 |  |  |  | Конституции 58А
1044 |  |  | ЦТП 116 ввод | Тельмана 12
1045 |  |  |  | Тельмана 16
1046 |  |  | ЦТП 116 | Дружбы 8
1047 |  |  |  | Спартака 3
1048 |  |  |  | Дружбы 6
1049 |  |  | ЦТП 137 ввод | Б.Солнечный 1
1050 |  |  |  | Б.Солнечный 3
1051 |  |  |  | Б.Солнечный 4
1052 |  |  | ЦТП 137 | Б.Солнечный 5
1053 |  |  |  | Б.Солнечный 6
1054 |  |  |  | Б.Солнечный 7
1055 |  |  |  | Б.Солнечный 13
1056 |  |  |  | Б.Солнечный 14/1
1057 |  |  | ЦТП 142 ввод | Б.Солнечный 17
1058 |  |  |  | Б.Солнечный 16А
1059 |  |  |  | Б.Солнечный 16
1060 |  |  |  | Б.Солнечный 15 к2
1061 |  |  |  | Б.Солнечный 15 к.6
1062 |  |  | ЦТП 142 | Б.Солнечный 10
1063 |  |  |  | Б.Солнечный 11
1064 |  |  |  | Б.Солнечный 9
1065 |  |  | ЦТП 163 ввод | Артема 35
1066 |  |  | ЦТП 163 | Бажова 67
1067 |  |  |  | Бажова 71
1068 |  |  | ЦТП 120 | Куртамышская 18
1069 |  |  |  | Куртамышская 20
1070 |  |  | СТ 213 | Куртамышская 11
1071 |  |  |  | Куртамышская 13
1072 |  |  | ЦТП 117 | Линейная 4
1073 |  |  | ЦТП 62 | Невежина 18
1074 |  |  |  | Невежина 13
1075 |  |  |  | Невежина 15
1076 |  |  |  | Невежина 17
1077 |  |  |  | Куртамышская 22
1078 |  |  |  | С.Батора 16
1079 |  |  |  | С.Батора 14
1080 |  |  |  | С.Батора 15
1081 |  |  |  | К.Мяготина 57
1082 |  |  |  | С. Батора 13
1083 |  |  | ЦТП 74 | К.Мяготина 65
1084 |  |  |  | С.Батора 12
1085 |  |  |  | К.Мяготина 61
1086 |  |  |  | С.Батора 10
1087 |  |  |  | Радионова 16
1088 |  |  |  | Радионова 18А
1089 |  |  |  | К.Мяготина 69
1090 |  |  |  | 1 Мая 10
1091 |  |  |  | Радионова 18
1092 |  |  |  | Радионова 22
1093 |  |  |  | Радионова 20
1094 |  |  |  | Радионова 14
1095 |  |  |  | Радионова 12
1096 |  |  | ЦТП 150 | К.Мяготина 42
1097 |  |  |  | К.Мяготина 42а
1098 |  |  |  | Кремлева,10
1099 |  |  |  | Победы 9
1100 |  |  |  | С.Батора 3а
1101 |  |  |  | С.Батора 3
1102 |  |  |  | С.Батора 1
1103 |  |  |  | С.Батора 5
1104 |  |  |  | С.Батора 7
1105 |  |  |  | С.Батора 9
1106 |  |  |  | Кремлева 7
1107 |  |  |  | Победы,3
1108 |  |  |  | К.Мяготина 32
1109 |  |  |  | К.Мяготина 36
1110 |  |  |  | Победы,4
1111 |  |  |  | Кремлева,3
1112 |  |  |  | Невежина 6а
1113 |  |  |  | Невежина 4
1114 |  |  |  | Кремлева 2
1115 |  |  |  | Свердлова 5
1116 |  |  |  | Кремлева 4а
1117 |  |  |  | Кремлева 6
1118 |  |  |  | Кремлева 6а
1119 |  |  |  | Кремлева 8
1120 |  |  |  | Свердлова 1
1121 |  |  | ТК 24 | С.Батора 6а
1122 |  |  |  | Войкова 19
1123 |  |  | ЦТП 34 | Победы 11
1124 |  |  |  | Интернациональная, 21
1125 |  |  |  | К.Мяготина 44А
1126 |  |  |  | С.Батора 8
1127 |  |  |  | К.Мяготина 44
1128 |  |  |  | С.Батора 6
1129 |  |  |  | С.Батора 4
1130 |  |  |  | Войкова, 23
1131 |  |  |  | К.Мяготина 46
1132 |  |  |  | Войкова, 28
1133 |  |  |  | К.Мяготина, 48
1134 |  |  |  | К.Мяготина 50
1135 |  |  |  | Войкова 21
1136 |  |  | ТК 25 | Профсоюзная,5А
1137 |  |  |  | Профсоюзная,4а
1138 |  |  | ЦТП 43 | Свердлова 24
1139 |  |  |  | Свердлова 22
1140 |  |  |  | Свердлова 20
1141 |  |  |  | Свердлова 16
1142 |  |  |  | Свердлова 10
1143 |  |  |  | Свердлова 8
1144 |  |  |  | Свердлова 6
1145 |  |  |  | Свердлова 12
1146 |  |  | ЦТП 164 | Красномаячная,64
1147 |  |  |  | Красномаячная,62А
1148 |  |  |  | Красномаячная 62
1149 |  |  |  | Песчаный 7
1150 |  |  |  | Красномаячная 49
1151 |  |  |  | Бажова,140
1152 |  |  |  | Бажова 138
1153 |  |  |  | Галкинская 53
1154 |  |  |  | Галкинская 71
1155 |  |  |  | Галкинская 49а
1156 |  |  |  | Красномаячная 50
1157 |  |  | ЦТП 162 | Красномаячная 28
1158 |  |  |  | Бажова 112
1159 |  |  |  | Бажова 114
1160 |  |  |  | Профсоюзная 4
1161 |  |  |  | Профсоюзная.5А,к1
1162 |  |  |  | Галкинская 37
1163 |  |  | ЦТП 80 | 1 Мая 15
1164 |  |  |  | 1 Мая 11А
1165 |  |  |  | 1 Мая 11б
1166 |  |  |  | 1 Мая 13А
1167 |  |  |  | 1 Мая 13
1168 |  |  |  | 1 Мая 11
1169 |  |  |  | 1 Мая 17
1170 |  |  |  | 1 Мая 6
1171 |  |  |  | Войкова 24
1172 |  |  |  | 1 Мая 19
1173 |  |  |  | 1 Мая 8
1174 |  |  |  | 1 Мая 21
1175 |  |  | ТК 29 | Зорге 15
1176 |  |  |  | Зорге 18А
1177 |  |  |  | Зорге 26
1178 |  |  |  | Зорге 28
1179 |  |  |  | Зорге 32
1180 |  |  |  | Зорге 30
1181 |  |  | ЦТП 48 | К.Мяготина 77
1182 |  |  |  | К.Мяготина 79
1183 |  |  |  | К.Мяготина 81
1184 |  |  |  | Линейная 52
1185 |  |  |  | Радионова 32
1186 |  |  |  | Радионова 40
1187 |  |  |  | Радионова 42
1188 |  |  |  | Радионова 40А
1189 |  |  |  | Радионова 44
1190 |  |  |  | Радионова 54
1191 |  |  |  | Радионова 46
1192 |  |  |  | Радионова 48
1193 |  |  |  | Радионова 50
1194 |  |  | ЦТП 57 | К.Мяготина 54
1195 |  |  |  | К.Мяготина 56
1196 |  |  | ЦТП 72 | К.Мяготина 58
1197 |  |  |  | Зорге 46
1198 |  |  | ЦТП 109 | К.Мяготина 83
1199 |  |  |  | Зорге 35
1200 |  |  | ЦТП 110 | Радионова 60
1201 |  |  |  | Радионова 58
1202 |  |  |  | Радионова 56
1203 |  |  | ЦТП 128 | Радионова 62
1204 |  |  |  | Радионова 64
1205 |  |  | ТК 29А | Зорге 20
1206 |  |  |  | Зорге 18
1207 |  |  |  | Зорге 5
1208 |  |  |  | Зорге 16
1209 |  |  |  | Свердлова 34
1210 |  |  |  | Свердлова 36
1211 |  |  |  | Свердлова 38
1212 |  |  |  | 1-го Мая 4
1213 |  |  |  | Свердлова 15
1214 |  |  | ТК 30 | Пушкина 20
1215 |  |  |  | Пушкина 18
1216 |  |  |  | Криволапова 67
1217 |  |  |  | Кривалапова 61
1218 |  |  |  | Пушкина 24
1219 |  |  |  | Криволапова 52
1220 |  |  |  | Криволапова 48А
1221 |  |  |  | Криволапова 50
1222 |  |  |  | Кривалапова 24
1223 |  |  |  | Криволапова 22
1224 |  |  |  | Криволапова 17
1225 |  |  |  | Кривалапова 15
1226 |  |  |  | Криволапова 13
1227 |  |  | ЦТП 54 ввод | 4-я Больничная 5
1228 |  |  |  | Криволапова 21
1229 |  |  |  | Криволапова 19
1230 |  |  | ЦТП 54 | Криволапова 46
1231 |  |  |  | Криволапова,48
1232 |  |  | ЦТП 87 | 7-ая Больничная 38
1233 |  |  |  | 7-ая Больничная 38 А
1234 |  |  |  | 7-ая Больничная 38 Б
1235 |  |  |  | 7-ая Больничная 38 В
1236 |  |  |  | Карельцева 117
1237 |  |  |  | Карельцева 115
1238 |  |  |  | Карельцева 84
1239 |  |  |  | 7-я Больничная 36
1240 |  |  | ЦТП 126 | Криволапова 12
1241 |  |  |  | Криволапова 10
1242 |  |  |  | Карельцева 119
1243 |  |  |  | Кривалапова 7
1244 |  |  |  | Криволапова 13А
1245 |  |  | ЦТП 161 | Криволапова 28
1246 |  |  |  | 4-ая Больничная 8
1247 |  |  |  | 4-ая Больничная 10
1248 |  |  | ТП Луговая | Пушкина 16
1249 |  |  |  | Луговая 19
1250 |  |  |  | Луговая 21
1251 |  |  | ТК 32 | Карельцева 101
1252 |  |  |  | Карельцева 56
1253 |  |  |  | Карельцева,105
1254 |  |  |  | Карельцева 107
1255 |  |  |  | Карельцева 109
1256 |  |  |  | Карельцева 111
1257 |  |  |  | Карельцева 113
1258 |  |  |  | Карельцева 111А
1259 |  |  |  | Криволапова 26
1260 |  |  | ТК 33 | 9-го Января 13
1261 |  |  |  | 9-го Января 15
1262 |  |  |  | Югова 3
1263 |  |  | ЦТП 32 | К.Мяготина 66
1264 |  |  |  | К.Мяготина 62
1265 |  |  |  | К.Мяготина 64
1266 |  |  |  | К.Мяготина 66А
1267 |  |  |  | Югова 5
1268 |  |  |  | Югова 4
1269 |  |  |  | К.Мяготина 68
1270 |  |  |  | К.Мяготина 70
1271 |  |  |  | К.Мяготина 72
1272 |  |  |  | С.Васильева 1
1273 |  |  |  | Пушкина 45
1274 |  |  |  | Югова,2
1275 |  |  | ЦТП 45 | Пушкина 53
1276 |  |  |  | Пушкина 55
1277 |  |  |  | Пушкина 51
1278 |  |  |  | Пушкина 47
1279 |  |  |  | Пушкина 49
1280 |  |  |  | Пушкина 43
1281 |  |  |  | Пушкина 49А
1282 |  |  |  | С.Васильева 6
1283 |  |  |  | Пушкина 67
1284 |  |  |  | Пушкина 69
1285 |  |  |  | Пушкина 65
1286 |  |  |  | Пушкина 71
1287 |  |  | ТК 34 | С.Васильева,30
1288 |  |  | ТК 35 | С.Васильева 32
1289 |  |  |  | К.Мяготина 90
1290 |  |  |  | К.Мяготина 92
1291 |  |  |  | Красина 61
1292 |  |  |  | Красина 67
1293 |  |  |  | Красина 73а
1294 |  |  |  | Станционная 8
1295 |  |  | ЦТП 41 | С.Васильева 9
1296 |  |  |  | К.Мяготина 72А
1297 |  |  |  | Васильева 5
1298 |  |  |  | К.Мяготина 74
1299 |  |  |  | К.Мяготина 76
1300 |  |  |  | Тобольная,68
1301 |  |  | ЦТП 1Ж | Красина 88
1302 |  |  |  | Красина 86
1303 |  |  |  | Красина 84
1304 |  |  |  | Проходная 5
1305 |  |  |  | Красина 94
1306 |  |  |  | Товарная 11
1307 |  |  |  | Кирова 119Б
1308 |  |  |  | Станционная 20
1309 |  |  |  | Станционная 13
1310 |  |  |  | Красина 96
1311 |  |  |  | Станционная 15
1312 |  |  |  | Станционная 22
1313 |  |  |  | Кирова 119
1314 |  |  |  | Станционная 24
1315 |  |  |  | Станционная 29
1316 |  |  |  | Станционная 31
1317 |  |  |  | Станционная 28
1318 |  |  |  | Станционная 35
1319 |  |  |  | Станционная 37
1320 |  |  |  | Станционная 41
1321 |  |  | ЦТП 2 Ж | Красина 76
1322 |  |  |  | Красина 72
1323 |  |  |  | К.Мяготина 111А
1324 |  |  |  | К.Мяготина 109
1325 |  |  |  | К.Мяготина 111
1326 |  |  |  | К.Мяготина 113
1327 |  |  |  | Кирова 107
1328 |  |  |  | Товарная 5
1329 |  |  |  | Кирова 109А
1330 |  |  |  | Кирова 109
1331 |  |  |  | Кирова 111
1332 |  |  |  | Кирова 113
1333 |  |  |  | Кирова 115
1334 |  |  |  | Кирова 117
1335 |  |  |  | Кирова 115А
1336 |  |  |  | Кирова 115Б
1337 |  |  |  | Красина 78
1338 |  |  |  | Красина 80
1339 |  |  |  | Проходная 4
1340 |  |  | ЦТП 4Ж | Зорге 64
1341 |  |  |  | Зорге 56
1342 |  |  |  | Станционная 12
1343 |  |  |  | Станционная 10
1344 |  |  |  | Красина 75 а
1345 |  |  |  | Станционная 14
1346 |  |  |  | Красина 77
1347 |  |  |  | Красина 75
1348 |  |  |  | Красина 73
1349 |  |  |  | Красина 71
1350 |  |  |  | Красина 69
1351 |  |  |  | Красина 67а
1352 |  |  | ЦТП 40 | ул. Красина,63А
1353 |  |  |  | ул. К.Мяготина,99а
1354 |  |  |  | ул. Красина,65
1355 |  |  |  | Красина,63
1356 |  |  |  | ул. К.Мяготина,105
1357 |  |  |  | ул. К.Мяготина,103
1358 |  |  |  | ул. К.Мяготина,101
1359 |  |  | ЦТП 83 | К.Мяготина 95
1360 |  |  |  | К.Мяготина 99
1361 |  |  |  | К.Мяготина 97
1362 |  |  |  | К.Мяготина 97А
1363 |  |  |  | К.Мяготина 91Б
1364 |  |  |  | К.Мяготина 93
1365 |  |  |  | К.Мяготина 91
1366 |  |  |  | К.Мяготина 91А
1367 |  |  |  | К.Мяготина 87А
1368 |  |  |  | К.Мяготина 89
1369 |  |  |  | К.Мяготина 87
1370 |  |  |  | К.Мяготина 85
1371 |  |  |  | Зорге 52
1372 |  |  |  | Р.Зорге 54
1373 |  |  |  | К.Мяготина,89Б
1374 |  |  | ТК 36 | Тобольная 41
1375 |  |  |  | Пушкина 83
1376 |  |  |  | Гоголя 7
1377 |  |  | ЦТП 14 | М.Горького 10
1378 |  |  |  | Советская 31
1379 |  |  |  | Советская 29
1380 |  |  |  | М.Горького 6
1381 |  |  |  | М.Горького 4
1382 |  |  |  | Советская, 27
1383 |  |  |  | Советская 33
1384 |  |  |  | ул. Красина,25
1385 |  |  |  | Красина 27
1386 |  |  |  | Красина 27А
1387 |  |  |  | М.Горького,26
1388 |  |  |  | М. Горького,28
1389 |  |  |  | Красина 44
1390 |  |  |  | Советская 37
1391 |  |  |  | Красина 40
1392 |  |  |  | Красина 46
1393 |  |  |  | Красина 48
1394 |  |  |  | Красина 23
1395 |  |  |  | Советская 12А
1396 |  |  |  | Красина 21
1397 |  |  | ЦТП 53 | Красина,29
1398 |  |  |  | Гоголя 2
1399 |  |  |  | Карельцева 13
1400 |  |  |  | Урицкого 4
1401 |  |  |  | Карельцева 12
1402 |  |  |  | К.Маркса,11
1403 |  |  | ЦТП 58 | Тобольная 56
1404 |  |  |  | Гоголя 16А
1405 |  |  |  | Тобольная 58
1406 |  |  |  | Урицкого 12
1407 |  |  |  | Урицкого 13
1408 |  |  |  | Гоголя 16
1409 |  |  |  | Красина 47
1410 |  |  |  | Красина 43
1411 |  |  | ЦТП 69 | К.Маркса 13
1412 |  |  |  | К.Маркса 4
1413 |  |  |  | К.Маркса 6
1414 |  |  |  | Красина 39
1415 |  |  |  | Красина 31
1416 |  |  |  | М.Горького 17
1417 |  |  |  | М.Горького 7
1418 |  |  |  | М.Горького 29
1419 |  |  | ЦТП 127 | Куйбышева 5
1420 |  |  |  | Куйбышева 15
1421 |  |  | ТК 37 | Пушкина 60
1422 |  |  |  | Гоголя 9
1423 |  |  |  | Тобольная 62
1424 |  |  | ЦТП 1 | Пушкина 72
1425 |  |  |  | Красина 66
1426 |  |  |  | Гоголя 17
1427 |  |  |  | Кирова 85
1428 |  |  | ЦТП 98 | К.Мяготина 96
1429 |  |  |  | К.Мяготина 98
1430 |  |  |  | Кирова,105
1431 |  |  |  | К.Мяготина 98А
1432 |  |  |  | Красина 70
1433 |  |  |  | Красина 68
1434 |  |  |  | Пушкина 91
Итого количество отключенных в этапе: |  |  |  | 469 шт
1 | Отсутствует техническая возможность подачи теплоносителя по трубопроводам СП "Курганская ТЭЦ" | 01.06.2023г. - 01.09.2023г. | Коллекторная | Конституции 8А
2 |  |  |  | Конституции 10Б
3 |  |  |  | Конституции 10А
4 |  |  |  | Конституции 12а
5 |  |  | ЦТП 115 | Глинки 16
6 |  |  |  | Глинки 18
7 |  |  |  | Глинки 20а
8 |  |  |  | Глинки 24
9 |  |  |  | Глинки 12
10 |  |  | Ввод ЦТП 134 | Глинки 20
11 |  |  | ЦТП 134 | Глинки 22
12 |  |  |  | Белинского 20